## Arkusz1
P R Z E D M I A R R O B Ó T SIWZ - zał. nr …
UWAGA ! Przedstawione w przedmiarze: trasy transportu, ilość samochodow, czas pracy załogi i sprzętu itd, z wyjątkiem poz. 21, 24 i 25 , oraz 26-34 ( materiały ) mają charakter orientacyjny, pomocniczy, w kosztorysie ofertowym należy zastosować normy i kalkulacje własne .
Zadanie: LICHEŃ gm. Strzelce Kraj. - wodociąg wiejski, otw. nr 3, głębokość 95,0 m
Lp | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | jedn.obm. | ilość jedn.
I. Transport sprzętu i materiałów
1 | Przewóz sprzętu wiertniczego z bazy Wykonawcy na budowę i powrotny na odległość 200 km ( 3 samochody ciężarowe ) x 2 | km | 1200
2 | Przewóz rur wiertniczych z bazy Wykonawcy na budowę i powrotny na odległość 200 km ( 3 samochody ciężarowe ) x 2 | km | 1200
3 | Przewóz kolumny filtra i obsypki na budowę i powrotny na odległość 200 km ( 1 samochód o ładowności 8 - 12 ton) x 2 | km | 400
4 | Praca dźwigu, zaladunek i rozładunek sprzętu i materiałów - najem | m - g | 16
II. Prace wiertnicze
5 | Przygotowanie, montaż i demontaż przyłącza tymczasowej, napowietrznej linii energetycznej dlugości ok.180 m szacunek | m | 180
6 | Montaż i zagospodarowanie placu robót, demontaż urządzenia wiertniczego i likwidacja placu robót
| R | (32+21) z-g x 0,7 | 37.1
| S wiertnica, praca | (4 + 3 ) mg | 7
| S wiertnica , postoj | (28+18) mg | 46
7 | Wiercenie w rurach ø 508 mm, do głębokości 18 m
| R | 1,14 z-g x 18 | 20.52
| S wiertnica, praca | 1,14 m-g x 18 | 20.52
8 | Kolumnowe zapuszczanie rur ø 457 mm - 18 m
| R | 0,3 z-g x 18 | 5.4
| S wiertnica, praca | 0,3 m-g x 18 | 5.4
9 | Wiercenie w rurach ø 457 mm, do głębokości 48 m (30 m)
| R | 1,9 z-g x 30 | 57
| S wiertnica, praca | 1,9 m-g x 30 | 57
10 | Iłowanie otworu w rurach ø 406 mm - 5,0 m
| R | 0,85 z-g x 5 | 4.25
| S wiertnica, praca | 0,85 m-g x 5 | 4.25
11 | Kolumnowe zapuszczanie rur ø 406 mm - 48 m
| R | 0,3 z-g x 48 | 14.4
| S wiertnica, praca | 0,3 m-g x 48 | 14.4
12 | Wiercenie w rurach ø 406 mm, do głębokości 80 m (32 m)
| R | 2,8 z-g x 32 | 89.6
| S wiertnica, praca | 2,8 m-g x 32 | 89.6
13 | Kolumnowe zapuszczanie rur ø 299 mm - 80 m
| R | 0,3 z-g x 80 | 24
| S wiertnica, praca | 0,3 m-g x 80 | 24
14 | Wiercenie w rurach ø 299 mm, do głębokości 95 m (15 m)
| R | 3,2 z-g x 15 | 48
| S wiertnica,praca | 3,2 m-g x 15 | 48
15 | Opracowanie projektu i wykonanie filtra
| R | 40 z-g | 40
| S wiertnica,stójka | 40 m-g | 40
16 | Zabudowa kolumny filtra DN 150 na głębokości 92-95 m, wykonanie obsypki, podciąganie kolumny rur 299 mm - 20 m
| R | 0,84 zg x 20 | 16.8
| S wiertnica,praca | 0,84 m-g x 20 | 16.8
17 | Usuwanie rur ø 299 mm z otworu - 75 m
| R | 0,3 z-g x 75 | 22.5
| S wiertnica,praca | 0,3 m-g x 75 | 22.5
18 | Wykonanie obsypki żwirowej wokół filtra, podciąganie rur ø 406 mm - 32 m
| R | 0,84 z-g x 32 | 26.88
| S wiertnica,praca | 0,84 m-g x 32 | 26.88
19 | Usuwanie rur ø 406 mm z otworu - 44 m
| R | 0,3 z-g x 44 | 13.2
| S wiertnica,praca | 0,3 m-g x 44 | 13.2
20 | Usuwanie rur ø 508 mm z otworu - 18 m
| R | 0,3 z-g x 18 | 5.4
| S wiertnica,praca | 0,3 m-g x 18 | 5.4
21 | Usprawnianie studni, urządzenie pompowe typu Mamut, godz. 8
| R | 8,0 z-g | 8
| S wiertnica, praca | 8,0 m-g | 8
| S urządzenie pompowe typu Mamut, praca | 8,0 m-g | 8
III. Pomiary i badania
22 | Montaż i demontaż pompy głębinowej o wydajności 65-75 m3/godz., podnoszenie slupa wody 50-60 m, na gł. 32-35 m ppt.
| R | (3,5 + 3,0 ) z-g | 6.5
| S wiertnica, praca | (3,5 + 3,0 ) m-g | 6.5
23 | Montaż i demontaż rurociągu szybkospinalnego ø 100-125 mm do odprowa- dzenia wody, 200 m x 2
| R | (6,0 + 4,0) x 2 z-g | 20
| S wiertnica, stójka | (6,0 + 4,0 ) x 2 m-g | 20
24 | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe, godz. 12 + 48 R | (12 + 48,0 ) r-g x 1,33 | 79.8
| S praca pompy | (12 + 48) m-g | 60
| S wiertnica, stójka | (12 + 48,0 ) m-g | 60
| S praca agregatu prądotwórczego do 40 kW | (12+ 48) m-g | 60
| agregat prądotwórczy - opłata stała | doby | 3
25 | Stójka dezynfekcyjna i stabilizacyjna, godz. 24 + 10
| R | (24 + 10) r-g x 1,33 | 45.2
| S wiertnica, stójka | (24 + 10 ) m-g | 34
IV. Materiały
26 | Zabezpieczenie studni, głowica nakręcana ø 457 - kaptur ø 508 mm* | szt. | 1
27 | Rury stalowe ø 457 mm, osłonowe, | m | 48
28 | Rura nad, między i podfiltrowa, pełna, PVC-KV DN 150, | m | 22
29 | Filtr, rura PVC-KV DN 150, perforowana, owinięta siatką filtracyjną | m | 28
30 | Prowadniki do rur ø 299 mm | szt | 8
31 | Denko PVC-KV DN 150 | szt. | 1
32 | Obsypka żwirowa | Mg | 5.5
33 | Granulat iłowy | Mg | 1.8
34 | Środek dezynfekujący | l | 5
V. Badania laboratoryjne, nadzór, opracowanie dokumentacji
35 | Analizy sitowe gruntu | szt. | 30
36 | Badanie jakości wody I-ej warstwy wodonośnej, wg zakresu podstawowego | badanie | 1
37 | Badanie jakości wody II-ej warstwy wodonośnej, wg zakresu monitoringow. | badanie | 1
38 | Nadzor geologiczny nad robotami | komplet | 1
39 | Pomiar sytuacyjno-wysokościowy otworu | komplet | 1
40 | Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, powykonawczej | komplet | 1
* niepotrzebne skreślić
Opracowanie na podstawie dostępnych informacji branżowych i materiałów własnych: mgr Jerzy Łęcki
16 maja 2018 r.